## Акт 11-гр. (3)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор |  | 0 | [6 empty] | по ОКПО | 0
Заказчик | [8 empty] | по ОКПО | 0
Подрядчик | [8 empty] | по ОКПО | 0
Стройка
Объект |  | Памятник истории и культуры регионального значения:"Здание театра 1862-1870г. " г.Рязань ул.Соборная 16
[7 empty] | Вид деятельности по ОКДП |  |  | 0
[7 empty] | Договор подряда |  | номер | 0
дата
[9 empty] | Вид операции | 0
[7 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[6 empty] | 0 | 0 | 2012-05-02 | 01.12. 2012 | 31.12. 2012
АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Ремонтно-реставрационные работы
№ п/п | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч
[5 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих
машинистов
[5 empty] | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего
1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 2 | 4-62-в | РУЧНАЯ РАСЧИСТКА ЛЕГКО УДАЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И СЛАБЫХ ПОКРАСОК(КЛЕЕВЫХ И ЭМУЛЬСИОННЫХ) АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ С СОБЛЮДЕНИЕМ ОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КАМНЯ ПРИ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СЛОЖНОЙ | 892.26 | 1.28 | - | 1142 | 1142 | - | 2.32 | 2070.67
|  |  | м2 |  | 1.28 | - |  |  | - | - | -
|  |  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  |  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =1142
2 | 3 | 10-16-Б-г ДИЗ-5 | ОБРАБОТКА РЕСТАВРИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СОСТАВОМ "Sylitol Konzetrat" | 1303.47 | 1.33 | - | 1734 | 912 | - | 1.28 | 1662.38
|  |  | м2 |  | 0.7 | - |  |  | - | - | -
|  |  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  |  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
Опр НР %, СП %, Итого =1734
3 | 4 | 3-4-А-а | ЗАГОТОВКА ПРОФИЛИРОВАННЫХ КИРПИЧЕЙ ПРИ ТЕСКЕ ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ НА ФАСКУ | 2.4 | 0.75 | - | 2 | 2 | - | 1.36 | 3.27
|  |  | 10 шт. |  | 0.75 | - |  |  | - | - | -
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =2
4 | 6 | 3-4-Б-в | РЕСТАВРАЦИЯ КИРПИЧНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ(КАРНИЗОВ, ПОЯСНИКОВ, НАЛИЧНИКОВ И ПРОЧИХ ДЕТАЛЕЙ) ОТ 1 ДО 10 КИРПИЧЕЙ В ОДНОМ МЕСТЕ КИРПИЧОМ СТАНДАРТНЫМ РЕСТАВРАЦИОННЫМ ТИПА Т-3.РАЗМЕРА250Х120Х65 ММ РАНЕЕ (РАНЕЕ (ВЫТЕСАННЫМ) | 2.4 | 3.23 | - | 8 | 5 | - | 4.14 | 9.94
|  |  | 10 шт. |  | 2.28 | - |  |  | - | - | -
|  |  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  |  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =8
5 | 7 | 8-6-б | РЕСТАВРАЦИЯ МЕЛКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТЯГ ПРИ РАЗМЕРЕ РЕСТАВРАЦИИ ДО 10 % ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫМ РАСТВОРОМ | 244 | 0.84 | - | 205 | 183 | - | 1.36 | 331.67
|  |  | м2 |  | 0.75 | - |  |  | - | - | -
|  |  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  |  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =205
6 | 9 | 8-7-б | РЕСТАВРАЦИЯ МЕЛКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КРИВОЛИНЕЙНЫХ МЕЛКИХ ТЯГ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ РАЗМЕРЕ РЕСТАВРАЦИИ ДО 10 % | 80 | 1.05 | - | 84 | 75 | - | 1.71 | 137.08
|  |  | м2 |  | 0.94 | - |  |  | - | - | -
|  |  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  |  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =84
7 | 10 | 8-15-в | ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ РУСТОВАННЫХ ФАСАДОВ | 342 | 0.38 | - | 130 | 113 | - | 0.61 | 207.27
|  |  | м2 |  | 0.33 | - |  |  | - | - | -
|  |  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  |  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =130
8 | 11 | 8-15-б | ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ | 716 | 0.3 | - | 215 | 179 | - | 0.46 | 329.36
|  |  | м2 |  | 0.25 | - |  |  | - | - | -
|  |  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  |  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =215
9 | 14 | 8-8-в | РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ФАСАДОВ СТЕН С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ ПО КИРПИЧНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ | 80 | 2.86 | - | 229 | 189 | - | 4.29 | 342.88
|  |  | м2 |  | 2.36 | - |  |  | - | - | -
|  |  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  |  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =229
10 | 16 | 3-14-б | РАСЧИСТКА ТРЕЩИН, ЗАЧЕКАНКА | 2.5 | 4.95 | - | 12 | 8 | - | 6.11 | 15.27
|  |  | 10 м |  | 3.36 | - |  |  | - | - | -
|  |  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  |  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =12
11 | 17 | 3-14-г | ИНЪЕКЦИЯ РАССЛОИВШЕЙСЯ КЛАДКИ ПРИ ШИРИНЕ ИНЪЕКЦИОННОЙ ТРЕЩИНЫ ДО 5 ММ РУЧНЫМ ИНЪЕКТОРОМ 50литр | 40 | 6.22 | - | 249 | 224 | - | 10.2 | 408.16
[5 empty] | 5.61 | - |  |  | - | - | -
|  |  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  |  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =249
12 | 20 | 6-6-Г-г | ПОКРЫТИЕ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ ЗАКОМАР ПАРАПЕТОВ ЗАКРЕПОВ И СТОЛБИКОВ И Т.П., ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПРИ ВЕСЕ 1 М2 ЛИСТА 5.0 КГ | 50 | 2.41 | - | 121 | 30 | - | 1.09 | 54.34
|  |  | м2 |  | 0.6 | - |  |  | - | - | -
|  |  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  |  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =121
13 | 21 | 10-А113 | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ И ПРОФИЛИРОВАННЫХ ТЯГ | 25.06 | 21.33 | - | 535 | 330 | - | 23.94 | 599.95
|  |  | 10 м2 |  | 13.17 | - |  |  | - | - | -
|  |  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  |  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =535
14 | 22 | 10-А116 | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ТЯГ | 6 | 20.64 | - | 124 | 81 | - | 24.59 | 147.54
|  |  | 10 м2 |  | 13.52 | - |  |  | - | - | -
|  |  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  |  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =124
15 | 23 | 10-А112 | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, ПИЛЯСТРОВ, ОТКОСОВ И КОЛОН | 97.947 | 17.1 | - | 1675 | 954 | - | 17.71 | 1734.64
|  |  | 10 м2 |  | 9.74 | - |  |  | - | - | -
|  |  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  |  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =1675
16 | 26 | 21-1-А-а | УСТАНОВКА ОБЫЧНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 МЕТРОВ СРОКОМ УСТАНОВКИ ДО 6 МЕСЯЦЕВ | 1450 | 0.47 | - | 682 | 334 | - | 0.42 | 606.1
|  |  | м2 |  | 0.23 | - |  |  | - | - | -
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =682
17 | 27 | 21-1-Б-а | РАЗБОРКА ОБЫЧНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 МЕТРОВ СРОКОМ УСТАНОВКИ ДО 6 МЕСЯЦЕВ | 1450 | 0.18 | - | 261 | 160 | - | 0.2 | 290
|  |  | м2 |  | 0.11 | - |  |  | - | - | -
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =261
|  | Итого по акту |  |  |  |  | 7405 | 4922 | - |  | 8950.51
[9 empty] | - |  | -
|  | Прямые затраты |  |  |  | 7405
|  | Стоимость материальных ресурсов |  |  |  | 2484
|  | Основная ЗП рабочих |  |  |  | 4922
|  | Трудозатраты строителей |  |  |  | 8951
|  | Эксплуатация машин и механ 10%от з.п. |  |  |  | 492
|  | Итого: |  |  |  | 7897
|  | Накладные расходы 21,9% |  |  |  | 1730
|  | Итого: |  |  |  | 9627
|  | Сметная прибыль 8% |  |  |  | 770
|  | Итого с накладными и плановыми: |  |  |  | 10397
|  | Временные здания и сооружения: К-0,3% |  |  |  | 31
|  | Итого: |  |  |  | 10428
|  | Зимнее удорожание К-1,29% |  |  |  | 135
|  | Итого: |  |  |  | 10563
|  | Индекс измен.сметной стоим. к ценам 1984г К-227,07 |  |  |  | 2398488
|  | Компенсация НДС на мат. |  |  |  | 101512
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 2500000
Сдал
Принял

## Смета 11-гр. (1)
Наименование объекта: Памятник истории и культуры регионального значения:"Здание театра 1862-1870г. " г.Рязань ул.Соборная 16
Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А
на выполнение работ по ремонту фасада здания театра для детей и молодёжи
Сметная стоимость в текущих ценах 2500,000тыс.руб
[8 empty] | Нормативная трудоемкость | 8950,51 чел.-ч.
Составленах ценах 1984г. | [7 empty] | Средства на оплату труда | 4,922 тыс. руб.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч
|  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих
машинистов
|  |  |  | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2 | 4-62-в | РУЧНАЯ РАСЧИСТКА ЛЕГКО УДАЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И СЛАБЫХ ПОКРАСОК(КЛЕЕВЫХ И ЭМУЛЬСИОННЫХ) АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ С СОБЛЮДЕНИЕМ ОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КАМНЯ ПРИ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СЛОЖНОЙ | 892.26 | 1.28 | - | 1142 | 1142 | - | 2.3207 | 2070.6678
|  | м2 |  | 1.28 | - |  |  | - | - | -
|  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =1142
3 | 10-16-Б-г ДИЗ-5 | ОБРАБОТКА РЕСТАВРИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СОСТАВОМ "Sylitol Konzetrat" | 1303.47 | 1.33 | - | 1734 | 912 | - | 1.2753 | 1662.3805
|  | м2 |  | 0.7 | - |  |  | - | - | -
|  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
4 | 3-4-А-а | ЗАГОТОВКА ПРОФИЛИРОВАННЫХ КИРПИЧЕЙ ПРИ ТЕСКЕ ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ НА ФАСКУ | 2.4 | 0.75 | - | 2 | 2 | - | 1.364 | 3.2736
|  | 10 шт. |  | 0.75 | - |  |  | - | - | -
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =2
6 | 3-4-Б-в | РЕСТАВРАЦИЯ КИРПИЧНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ(КАРНИЗОВ, ПОЯСНИКОВ, НАЛИЧНИКОВ И ПРОЧИХ ДЕТАЛЕЙ) ОТ 1 ДО 10 КИРПИЧЕЙ В ОДНОМ МЕСТЕ КИРПИЧОМ СТАНДАРТНЫМ РЕСТАВРАЦИОННЫМ ТИПА Т-3.РАЗМЕРА250Х120Х65 ММ РАНЕЕ (РАНЕЕ (ВЫТЕСАННЫМ) | 2.4 | 3.23 | - | 8 | 5 | - | 4.14 | 9.936
|  | 10 шт. |  | 2.28 | - |  |  | - | - | -
|  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =8
7 | 8-6-б | РЕСТАВРАЦИЯ МЕЛКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТЯГ ПРИ РАЗМЕРЕ РЕСТАВРАЦИИ ДО 10 % ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫМ РАСТВОРОМ | 244 | 0.84 | - | 205 | 183 | - | 1.3593 | 331.6692
|  | м2 |  | 0.75 | - |  |  | - | - | -
|  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =205
9 | 8-7-б | РЕСТАВРАЦИЯ МЕЛКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КРИВОЛИНЕЙНЫХ МЕЛКИХ ТЯГ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ РАЗМЕРЕ РЕСТАВРАЦИИ ДО 10 % | 80 | 1.05 | - | 84 | 75 | - | 1.7135 | 137.08
|  | м2 |  | 0.94 | - |  |  | - | - | -
|  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =84
10 | 8-15-в | ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ РУСТОВАННЫХ ФАСАДОВ | 342 | 0.38 | - | 130 | 113 | - | 0.60605 | 207.2691
|  | м2 |  | 0.33 | - |  |  | - | - | -
|  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =130
11 | 8-15-б | ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ | 716 | 0.3 | - | 215 | 179 | - | 0.46 | 329.36
|  | м2 |  | 0.25 | - |  |  | - | - | -
|  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =215
14 | 8-8-в | РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ФАСАДОВ СТЕН С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ ПО КИРПИЧНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ | 80 | 2.86 | - | 229 | 189 | - | 4.2861 | 342.884
|  | м2 |  | 2.36 | - |  |  | - | - | -
|  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =229
16 | 3-14-б | РАСЧИСТКА ТРЕЩИН, ЗАЧЕКАНКА | 2.5 | 4.95 | - | 12 | 8 | - | 6.1065 | 15.2662
|  | 10 м |  | 3.36 | - |  |  | - | - | -
|  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =12
17 | 3-14-г | ИНЪЕКЦИЯ РАССЛОИВШЕЙСЯ КЛАДКИ ПРИ ШИРИНЕ ИНЪЕКЦИОННОЙ ТРЕЩИНЫ ДО 5 ММ РУЧНЫМ ИНЪЕКТОРОМ 50литр | 40 | 6.22 | - | 249 | 224 | - | 10.204 | 408.158
|  |  |  | 5.61 | - |  |  | - | - | -
|  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =249
20 | 6-6-Г-г | ПОКРЫТИЕ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ ЗАКОМАР ПАРАПЕТОВ ЗАКРЕПОВ И СТОЛБИКОВ И Т.П., ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПРИ ВЕСЕ 1 М2 ЛИСТА 5.0 КГ | 50 | 2.41 | - | 121 | 30 | - | 1.0868 | 54.3375
|  | м2 |  | 0.6 | - |  |  | - | - | -
|  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =121
21 | 10-А113 | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ И ПРОФИЛИРОВАННЫХ ТЯГ | 25.06 | 21.33 | - | 535 | 330 | - | 23.9407 | 599.9539
|  | 10 м2 |  | 13.17 | - |  |  | - | - | -
|  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =535
22 | 10-А116 | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ТЯГ | 6 | 20.64 | - | 124 | 81 | - | 24.5893 | 147.5358
|  | 10 м2 |  | 13.52 | - |  |  | - | - | -
|  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =124
23 | 10-А112 | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, ПИЛЯСТРОВ, ОТКОСОВ И КОЛОН | 97.947 | 17.1 | - | 1675 | 954 | - | 17.71 | 1734.6414
|  | 10 м2 |  | 9.74 | - |  |  | - | - | -
|  | Поправка к основной зарплате: | *1,15
|  | Поправка к трудозатратам строителей: | *1,15
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =1675
26 | 21-1-А-а | УСТАНОВКА ОБЫЧНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 МЕТРОВ СРОКОМ УСТАНОВКИ ДО 6 МЕСЯЦЕВ | 1450 | 0.47 | - | 682 | 334 | - | 0.418 | 606.1
|  | м2 |  | 0.23 | - |  |  | - | - | -
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =682
27 | 21-1-Б-а | РАЗБОРКА ОБЫЧНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 МЕТРОВ СРОКОМ УСТАНОВКИ ДО 6 МЕСЯЦЕВ | 1450 | 0.18 | - | 261 | 160 | - | 0.2 | 290
|  | м2 |  | 0.11 | - |  |  | - | - | -
Опр=1 НР 0%, СП 0%, Итого =261
| Итого по локальной смете |  |  |  |  | 7405 | 4922 | - |  | 8950.51
[8 empty] | - |  | -
| Прямые затраты |  |  |  | 7405
| Стоимость материальных ресурсов |  |  |  | 2484
| Основная ЗП рабочих |  |  |  | 4922
| Трудозатраты строителей |  |  |  | 8951
|  | Эксплуатация машин и механ 10%от з.п. |  |  |  | 492
|  | Итого: |  |  |  | 7897
|  | Накладные расходы 21,9% |  |  |  | 1730
|  | Итого: |  |  |  | 9627
|  | Сметная прибыль 8% |  |  |  | 770
|  | Итого с накладными и плановыми: |  |  |  | 10397
|  | Временные здания и сооружения: К-0,3% |  |  |  | 31
|  | Итого: |  |  |  | 10428
|  | Зимнее удорожание К-1,29% |  |  |  | 135
|  | Итого: |  |  |  | 10563
|  | Индекс измен.сметной стоим. к ценам 1984г К-227,07 |  |  |  | 2398488
|  | Компенсация НДС на мат. |  |  |  | 101512
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 2500000
Составил:
Проверил:

## Source
0 | Smeta.ru (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.ru |  | 1 | 31419
1 | 1 | 0 | 61 | 0 | Новый объект | Памятник истории и культуры регионального значения:"Здание театра 1862-1870г. " г.Рязань ул.Соборная 16 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | -3 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 12127458 | Сметные нормы списания | Коды АВС Рязанской области | 3663558 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123963 | 2123947 | 2123955 | 2123957 | 0 | 0 |  | 0 | 122006 | Работа с 1984 годом 1 район | Типовой расчёт для норм 1984 года | Рязань 84 | Рязань 84 | Рязань 84 | Рязань 84 | Поправки для 84 года | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1
52 | 1 | 1 | 12 | 0 | Новый объект | Памятник истории и культуры регионального значения:"Здание театра 1862-1870г. " г.Рязань ул.Соборная 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7405.22 | 2483.61 | 0 | 0 | 4921.61 | 0 | 8950.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
3 | 1 |  | 45 |  | Новая локальная смета | Ремонтно-реставрационные работы | [16 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | {D76CF0D4-9511-41CD-AA24-8D8527F1E80A} | 0 | 0 | [5 empty] | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Ремонтно-реставрационные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7405.22 | 2483.61 | 0 | 0 | 4921.61 | 0 | 8950.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7405.22 | 2483.61 | 0 | 0 | 4921.61 | 0 | 8950.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4-62-в | РУЧНАЯ РАСЧИСТКА ЛЕГКО УДАЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И СЛАБЫХ ПОКРАСОК(КЛЕЕВЫХ И ЭМУЛЬСИОННЫХ) АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ С СОБЛЮДЕНИЕМ ОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КАМНЯ ПРИ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СЛОЖНОЙ | м2 | 892.26 | 0 |  |  |  |  | 1142.09 | 0 | 0 | 0 | 1142.09 | 0 | 2070.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 2.3207 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ССН-4-84 поз. 4 поз.62-в |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1142.09 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 2.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1,15 | *1,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 3663560 | 3 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 1 | Общестроительные работы с НР от ПЗ | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 3 | 10-16-Б-г ДИЗ-5 | ОБРАБОТКА РЕСТАВРИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СОСТАВОМ "Sylitol Konzetrat" | м2 | 1303.47 | 0 |  |  |  |  | 1733.62 | 821.19 | 0 | 0 | 912.43 | 0 | 1662.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.33 | 0.63 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.2753 | 0 | 0 | 1.24 | 0.63 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 1.109 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1733.62 | 0.63 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1,15 | *1,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 3663559 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | Прочие работы без начисления накладных расходов и плановых накоплений | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.61 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3-4-А-а | ЗАГОТОВКА ПРОФИЛИРОВАННЫХ КИРПИЧЕЙ ПРИ ТЕСКЕ ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ НА ФАСКУ | 10 шт. | 2.4 | 0 |  |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 3.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ССН-3-84 поз. 3 поз.4-А-а |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 3663560 | 3 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 1 | Общестроительные работы с НР от ПЗ | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 9 | 9 | 6 | 3-4-Б-в | РЕСТАВРАЦИЯ КИРПИЧНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ(КАРНИЗОВ, ПОЯСНИКОВ, НАЛИЧНИКОВ И ПРОЧИХ ДЕТАЛЕЙ) ОТ 1 ДО 10 КИРПИЧЕЙ В ОДНОМ МЕСТЕ КИРПИЧОМ СТАНДАРТНЫМ РЕСТАВРАЦИОННЫМ ТИПА Т-3.РАЗМЕРА250Х120Х65 ММ РАНЕЕ (РАНЕЕ (ВЫТЕСАННЫМ) | 10 шт. | 2.4 | 0 |  |  |  |  | 7.75 | 2.28 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 9.936 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.23 | 0.95 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 4.14 | 0 | 0 | 2.93 | 0.95 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ССН-3-84 поз. 3 поз.4-Б-в |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 7.75 | 0.95 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1,15 | *1,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 3663560 | 3 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 1 | Общестроительные работы с НР от ПЗ | 64 | 2.21 | 0.95 | 0 | 0 | 1.98 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 7 | 8-6-б | РЕСТАВРАЦИЯ МЕЛКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТЯГ ПРИ РАЗМЕРЕ РЕСТАВРАЦИИ ДО 10 % ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫМ РАСТВОРОМ | м2 | 244 | 0 |  |  |  |  | 204.96 | 21.96 | 0 | 0 | 183 | 0 | 331.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.84 | 0.09 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 1.3593 | 0 | 0 | 0.74 | 0.09 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ССН-8-84 поз. 8 поз.6-б |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 204.96 | 0.09 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 1.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1,15 | *1,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 3663560 | 3 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 1 | Общестроительные работы с НР от ПЗ | 0 | 0.74 | 0.09 | 0 | 0 | 0.65 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 9 | 8-7-б | РЕСТАВРАЦИЯ МЕЛКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КРИВОЛИНЕЙНЫХ МЕЛКИХ ТЯГ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ РАЗМЕРЕ РЕСТАВРАЦИИ ДО 10 % | м2 | 80 | 0 |  |  |  |  | 84 | 8.8 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 137.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.05 | 0.11 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 1.7135 | 0 | 0 | 0.93 | 0.11 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ССН-8-84 поз. 8 поз.7-б |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 84 | 0.11 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 1.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1,15 | *1,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 3663560 | 3 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 1 | Общестроительные работы с НР от ПЗ | 0 | 0.9 | 0.11 | 0 | 0 | 0.82 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 10 | 8-15-в | ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ РУСТОВАННЫХ ФАСАДОВ | м2 | 342 | 0 |  |  |  |  | 129.96 | 17.1 | 0 | 0 | 112.86 | 0 | 207.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.38 | 0.05 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.60605 | 0 | 0 | 0.34 | 0.05 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ССН-8-84 поз. 8 поз.15-в |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 129.96 | 0.05 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.60605 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1,15 | *1,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 3663560 | 3 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 1 | Общестроительные работы с НР от ПЗ | 0 | 0.34 | 0.05 | 0 | 0 | 0.29 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 11 | 8-15-б | ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ | м2 | 716 | 0 |  |  |  |  | 214.8 | 35.8 | 0 | 0 | 179 | 0 | 329.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ССН-8-84 поз. 8 поз.15-б |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 214.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1,15 | *1,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 3663560 | 3 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 1 | Общестроительные работы с НР от ПЗ | 0 | 0.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0.22 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 14 | 8-8-в | РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ФАСАДОВ СТЕН С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ ПО КИРПИЧНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ | м2 | 80 | 0 |  |  |  |  | 228.8 | 40 | 0 | 0 | 188.8 | 0 | 342.884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.86 | 0.5 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 4.286 | 0 | 0 | 2.55 | 0.5 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 3.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ССН-8-84 поз. 8 поз.8-в |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 228.8 | 0.5 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 4.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1,15 | *1,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 3663560 | 3 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 1 | Общестроительные работы с НР от ПЗ | 0 | 2.49 | 0.5 | 0 | 0 | 2.05 | 3.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 15 | 8-12-б | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КАМЕННЫХ, БЕТОННЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН И ПИЛЯСТРОВ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ДО 5 М2 | м2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.54395 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ССН-8-84 поз. 8 поз.12-б |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.54395 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1,15 | *1,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 3663560 | 3 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 1 | Общестроительные работы с НР от ПЗ | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 14 | 14 | 16 | 3-14-б | РАСЧИСТКА ТРЕЩИН, ЗАЧЕКАНКА | 10 м | 2.5 | 0 |  |  |  |  | 12.38 | 3.98 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 15.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.95 | 1.59 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 6.1065 | 0 | 0 | 4.51 | 1.59 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ССН-3-84 поз. 3 поз.14-б |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 12.38 | 1.59 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 6.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1,15 | *1,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1003 | 10 м | 10 м | 10 | 3663560 | 3 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 1 | Общестроительные работы с НР от ПЗ | 64 | 4.72 | 1.59 | 0 | 0 | 2.92 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 18 | 18 | 17 | 3-14-г | ИНЪЕКЦИЯ РАССЛОИВШЕЙСЯ КЛАДКИ ПРИ ШИРИНЕ ИНЪЕКЦИОННОЙ ТРЕЩИНЫ ДО 5 ММ РУЧНЫМ ИНЪЕКТОРОМ 50литр |  | 40 | 0 |  |  |  |  | 248.8 | 24.4 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 408.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.22 | 0.61 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 10.2039 | 0 | 0 | 5.49 | 0.61 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 8.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ССН-3-84 поз. 3 поз.14-г |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 248.8 | 0.61 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 10.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1,15 | *1,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 3663560 | 3 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 1 | Общестроительные работы с НР от ПЗ | 64 | 5.61 | 0.61 | 0 | 0 | 4.88 | 8.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 20 | 6-6-Г-г | ПОКРЫТИЕ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ ЗАКОМАР ПАРАПЕТОВ ЗАКРЕПОВ И СТОЛБИКОВ И Т.П., ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПРИ ВЕСЕ 1 М2 ЛИСТА 5.0 КГ | м2 | 50 | 0 |  |  |  |  | 120.5 | 90.5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 54.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.41 | 1.81 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.0867 | 0 | 0 | 2.33 | 1.81 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ССН-6-84 поз. 6 поз.6-Г-г |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 120.5 | 1.81 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1,15 | *1,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 3663560 | 3 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 1 | Общестроительные работы с НР от ПЗ | 0 | 2.45 | 1.81 | 0 | 0 | 0.52 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 31 | 31 | 21 | 10-А113 | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ И ПРОФИЛИРОВАННЫХ ТЯГ | 10 м2 | 25.06 | 0 |  |  |  |  | 534.53 | 204.49 | 0 | 0 | 330.04 | 0 | 599.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21.33 | 8.16 | 0 | 0 | 13.17 | 0 | 23.9407 | 0 | 0 | 19.61 | 8.16 | 0 | 0 | 11.45 | 0 | 20.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ССН-10-84 поз. 10 поз.А113 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 534.53 | 8.16 | 0 | 0 | 13.17 | 0 | 23.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1,15 | *1,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | 10 м2 | 10 м2 | 10 | 3663560 | 3 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 1 | Общестроительные работы с НР от ПЗ | 64 | 19.88 | 8.16 | 0 | 0 | 11.45 | 20.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 44 | 44 | 22 | 10-А116 | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ТЯГ | 10 м2 | 6 | 0 |  |  |  |  | 123.84 | 42.72 | 0 | 0 | 81.12 | 0 | 147.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.64 | 7.12 | 0 | 0 | 13.52 | 0 | 24.5893 | 0 | 0 | 18.88 | 7.12 | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 21.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ССН-10-84 поз. 10 поз.А116 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 123.84 | 7.12 | 0 | 0 | 13.52 | 0 | 24.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1,15 | *1,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | 10 м2 | 10 м2 | 10 | 3663560 | 3 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 1 | Общестроительные работы с НР от ПЗ | 64 | 19.14 | 7.12 | 0 | 0 | 11.76 | 21.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 57 | 57 | 23 | 10-А112 | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, ПИЛЯСТРОВ, ОТКОСОВ И КОЛОН | 10 м2 | 97.947 | 0 |  |  |  |  | 1674.89 | 720.89 | 0 | 0 | 954 | 0 | 1734.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.1 | 7.36 | 0 | 0 | 9.74 | 0 | 17.71 | 0 | 0 | 15.83 | 7.36 | 0 | 0 | 8.47 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ССН-10-84 поз. 10 поз.А112 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1674.89 | 7.36 | 0 | 0 | 9.74 | 0 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1,15 | *1,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | 10 м2 | 10 м2 | 10 | 3663560 | 3 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 1 | Общестроительные работы с НР от ПЗ | 64 | 16.08 | 7.36 | 0 | 0 | 8.47 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 59 | 59 | 26 | 21-1-А-а | УСТАНОВКА ОБЫЧНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 МЕТРОВ СРОКОМ УСТАНОВКИ ДО 6 МЕСЯЦЕВ | м2 | 1450 | 0 |  |  |  |  | 681.5 | 348 | 0 | 0 | 333.5 | 0 | 606.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.47 | 0.24 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0.47 | 0.24 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ССН-21-84 поз. 21 поз.1-А-а |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 681.5 | 0.24 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 3663560 | 3 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 1 | Общестроительные работы с НР от ПЗ | 64 | 0.52 | 0.24 | 0 | 0 | 0.23 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 77 | 77 | 27 | 21-1-Б-а | РАЗБОРКА ОБЫЧНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 МЕТРОВ СРОКОМ УСТАНОВКИ ДО 6 МЕСЯЦЕВ | м2 | 1450 | 0 |  |  |  |  | 261 | 101.5 | 0 | 0 | 159.5 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.18 | 0.07 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.18 | 0.07 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ССН-21-84 поз. 21 поз.1-Б-а |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 261 | 0.07 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 3663560 | 3 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 1 | Общестроительные работы с НР от ПЗ | 64 | 0.25 | 0.07 | 0 | 0 | 0.11 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 3663559 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | Прочие работы без начисления накладных расходов и плановых накоплений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 3663559 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | Прочие работы без начисления накладных расходов и плановых накоплений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Ремонтно-реставрационные работы | [7 empty] | 7405.22 | 2483.61 | 0 | 0 | 4921.61 | 0 | 8950.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7405.22 | 2483.61 | 0 | 0 | 4921.61 | 0 | 8950.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 201 | 7405.22 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 202 | 2483.61 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 205 | 4921.61 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 8 | 3
50 | 1 | 0 | 1 | 207 | 8950.51 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 9 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 10 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 11 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 12 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 13 | 1
51 | 1 | 1 | 12 |  | Новый объект | Памятник истории и культуры регионального значения:"Здание театра 1862-1870г. " г.Рязань ул.Соборная 16 | [7 empty] | 7405.22 | 2483.61 | 0 | 0 | 4921.61 | 0 | 8950.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 201 | 7405.22 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 202 | 2483.61 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 205 | 4921.61 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 8 | 3
50 | 1 | 0 | 1 | 207 | 8950.51 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 9 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 10 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 11 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 12 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 13 | 1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 492.16 | Э1 | Эксплуатация машин и механ 10%от з.п. |  |  | 212 | 14 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7897.38 | И1 | Итого: |  |  | 212 | 15 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1729.53 | НР1 | Накладные расходы 21,9% |  |  | 212 | 16 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9626.91 | и2 | Итого: |  |  | 212 | 17 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 770.15 | сп1 | Сметная прибыль 8% |  |  | 212 | 18 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10397.06 | ит3 | Итого с накладными и плановыми: |  |  | 212 | 19 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31.19 | в.з | Временные здания и сооружения: К-0,3% |  |  | 212 | 20 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10428.25 | ит.4 | Итого: |  |  | 212 | 21 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 134.52 | з.о | Зимнее удорожание К-1,29% |  |  | 212 | 22 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10562.77 | ит.5 | Итого: |  |  | 212 | 23 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2398488.18 | изс | Индекс измен.сметной стоим. к ценам 1984г К-227,07 |  |  | 212 | 24 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 101511.6 | к | Компенсация НДС на мат. |  |  | 212 | 25 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2499999.78 | в. | ВСЕГО: |  |  | 212 | 26 | 0
65 |  | 1 | 0 | 200

## SmtRes
24 | 12133039 | 12133038 | 1448519 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 2 | ШЕФМОHТАЖ | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | -1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.11 | 2 | 2 | 12133039 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 12128442 | 12128441 | 1448519 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 2 | ШЕФМОHТАЖ | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | -0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.75 | 2 | 2 | 12128442 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 12128444 | 12128443 | 1448519 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 2 | ШЕФМОHТАЖ | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | -1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.98 | 2 | 2 | 12128444 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 12128445 | 12128443 | 1451300 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2165 | ВОДА | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.025 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 2 | 12128445 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 12128446 | 12128443 | 1451633 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2353 | ИЗВЕСТЬ HЕГАШЕHАЯ | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0005 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 2 | 12128446 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 12128447 | 12128443 | 1452478 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2801 | ПЕСОK | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.0074 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0074 | 0 | 2 | 12128447 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 12128448 | 12128443 | 1453349 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 3268 | ЦЕМЕHТ 200 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 2 | 12128448 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 12128449 | 12128443 | 1491615 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 70003 | СТОИМОСТЬ 1М2ПЛИТ ПЕРЕKРЫТИЙ МHОГОЭТАЖHЫХ ПРОМЗДАHИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОHА, РЕБРИСТЫХ С РАС4ЕТHОЙ HАГРУЗKОЙ HА РЕБРО1460-2370KГС/М, HА ПОЛKУ1610-2245KГС/М2, ПРИВЕДЕHHОЙ ТОЛЩИHОЙ ДО 12СМ ДЛИHОЙ ОТ 3ДО6,6М, ШИРИHОЙ ОТ1,4ДО3М, ВЕСОМ ДО5Т ПР 06-08 П-10443 | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 2 | 12128449 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 12128450 | 12128443 | 1458170 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 8233 | РАСТВОР KЛАДО4HЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕHТHО-ИЗВЕСТKОВЫЙ М75 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 2 | 12128450 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 12128516 | 12128515 | 1448519 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 2 | ШЕФМОHТАЖ | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | -2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.92 | 2 | 2 | 12128516 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 12128517 | 12128515 | 1451300 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2165 | ВОДА | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 12128517 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 12128518 | 12128515 | 1451633 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2353 | ИЗВЕСТЬ HЕГАШЕHАЯ | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.018 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 2 | 12128518 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 12128519 | 12128515 | 1452478 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2801 | ПЕСОK | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.1 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 12128519 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 12128520 | 12128515 | 1453349 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 3268 | ЦЕМЕHТ 200 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 2 | 12128520 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 12128522 | 12128521 | 1448519 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 2 | ШЕФМОHТАЖ | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | -4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4.88 | 2 | 2 | 12128522 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 12128523 | 12128521 | 1451300 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2165 | ВОДА | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.035 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 2 | 12128523 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 12128524 | 12128521 | 1451633 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2353 | ИЗВЕСТЬ HЕГАШЕHАЯ | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.01 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 12128524 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 12128525 | 12128521 | 1472943 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 80927 | ПЛИТЫ ДРЕВЕСHОВОЛОKHИСТЫЕ, ПДВ, ТОЛЩИHОЙ 12 ММ, ИЗОЛЯЦИОHHЫЕ, БИОСТОЙKИЕ | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0.015 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 2 | 12128525 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12128530 | 12128529 | 1448519 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 2 | ШЕФМОHТАЖ | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | -11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11.45 | 2 | 2 | 12128530 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12128531 | 12128529 | 1463810 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 15106 | БЕЛИЛА СВИHЦОВЫЕ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 2 | 12128531 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12128532 | 12128529 | 1451263 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2146 | ВЕТОШЬ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.081 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 2 | 12128532 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12128533 | 12128529 | 1451694 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2390 | KРАСKИ СУХИЕ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.11 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 2 | 12128533 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12128534 | 12128529 | 1451996 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2543 | KРАСKА ПЕРХЛОРВИHИЛОВАЯ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 3.5 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 12128534 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12128535 | 12128529 | 1452211 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2653 | KЛЕЙ МАЛЯРHЫЙ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.017 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 2 | 12128535 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12128536 | 12128529 | 1452280 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2691 | МЕЛ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 4.11 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 2 | 12128536 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12128537 | 12128529 | 1452305 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2705 | МЫЛО | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.042 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 2 | 12128537 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12128538 | 12128529 | 1452387 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2751 | ОЛИФА | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 2.89 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 2 | 12128538 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12128539 | 12128529 | 1452417 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2768 | ПЕМЗА | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 2 | 12128539 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12128540 | 12128529 | 1452904 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 3026 | СИKKАТИВ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.06 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 2 | 12128540 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12128541 | 12128529 | 1452954 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 3051 | СKИПИДАР | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.18 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2 | 12128541 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12128542 | 12128529 | 1491621 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 70006 | СТОИМОСТЬ 1М2 ПЛИТ ПЕРЕKРЫТИЙ МHОГОЭТАЖHЫХ ПРОМЗДАHИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОHА, РЕБРИСТЫХ С РАС4ЕТHОЙ HАГРУЗKОЙ HА РЕБРО 3500-3790KГС/М, HА ПОЛKУ 3410-3600KГС/М2, ПРИВЕДЕHHОЙ ТОЛЩИHОЙ ДО12СМ, ДЛИHОЙ ОТ3ДО6,6М, ШИРИHОЙ ОТ1,4ДО3М, ВЕСОМ ДО5Т ПР 06-08 П-10446 | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 12128542 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 12128544 | 12128543 | 1448519 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 2 | ШЕФМОHТАЖ | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | -11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11.76 | 2 | 2 | 12128544 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 12128545 | 12128543 | 1463810 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 15106 | БЕЛИЛА СВИHЦОВЫЕ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 12128545 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 12128546 | 12128543 | 1451263 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2146 | ВЕТОШЬ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.108 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 2 | 12128546 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 12128547 | 12128543 | 1451694 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2390 | KРАСKИ СУХИЕ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2 | 12128547 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 12128548 | 12128543 | 1451996 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2543 | KРАСKА ПЕРХЛОРВИHИЛОВАЯ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 3.5 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 12128548 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 12128549 | 12128543 | 1452211 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2653 | KЛЕЙ МАЛЯРHЫЙ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.014 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 2 | 12128549 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 12128550 | 12128543 | 1452280 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2691 | МЕЛ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 2.7 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | 12128550 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 12128551 | 12128543 | 1452305 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2705 | МЫЛО | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.031 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 2 | 12128551 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 12128552 | 12128543 | 1452387 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2751 | ОЛИФА | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 2.43 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 2 | 12128552 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 12128553 | 12128543 | 1452417 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2768 | ПЕМЗА | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 2 | 12128553 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 12128554 | 12128543 | 1452904 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 3026 | СИKKАТИВ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.04 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 2 | 12128554 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 12128555 | 12128543 | 1452954 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 3051 | СKИПИДАР | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.12 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 2 | 12128555 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 12128556 | 12128543 | 1491621 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 70006 | СТОИМОСТЬ 1М2 ПЛИТ ПЕРЕKРЫТИЙ МHОГОЭТАЖHЫХ ПРОМЗДАHИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОHА, РЕБРИСТЫХ С РАС4ЕТHОЙ HАГРУЗKОЙ HА РЕБРО 3500-3790KГС/М, HА ПОЛKУ 3410-3600KГС/М2, ПРИВЕДЕHHОЙ ТОЛЩИHОЙ ДО12СМ, ДЛИHОЙ ОТ3ДО6,6М, ШИРИHОЙ ОТ1,4ДО3М, ВЕСОМ ДО5Т ПР 06-08 П-10446 | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 12128556 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12128568 | 12128567 | 1448519 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 2 | ШЕФМОHТАЖ | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | -8.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8.47 | 2 | 2 | 12128568 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12128569 | 12128567 | 1463810 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 15106 | БЕЛИЛА СВИHЦОВЫЕ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 2 | 12128569 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12128570 | 12128567 | 1451263 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2146 | ВЕТОШЬ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.081 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 2 | 12128570 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12128571 | 12128567 | 1451694 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2390 | KРАСKИ СУХИЕ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 12128571 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12128572 | 12128567 | 1451996 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2543 | KРАСKА ПЕРХЛОРВИHИЛОВАЯ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 3.5 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 12128572 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12128573 | 12128567 | 1452211 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2653 | KЛЕЙ МАЛЯРHЫЙ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.017 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 2 | 12128573 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12128574 | 12128567 | 1452280 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2691 | МЕЛ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 4.01 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 2 | 12128574 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12128575 | 12128567 | 1452305 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2705 | МЫЛО | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.022 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 2 | 12128575 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12128576 | 12128567 | 1452387 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2751 | ОЛИФА | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 2.5 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | 12128576 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12128577 | 12128567 | 1452417 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2768 | ПЕМЗА | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 2 | 12128577 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12128578 | 12128567 | 1452904 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 3026 | СИKKАТИВ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.06 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 2 | 12128578 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12128579 | 12128567 | 1452954 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 3051 | СKИПИДАР | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.18 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2 | 12128579 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12128580 | 12128567 | 1491621 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 70006 | СТОИМОСТЬ 1М2 ПЛИТ ПЕРЕKРЫТИЙ МHОГОЭТАЖHЫХ ПРОМЗДАHИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОHА, РЕБРИСТЫХ С РАС4ЕТHОЙ HАГРУЗKОЙ HА РЕБРО 3500-3790KГС/М, HА ПОЛKУ 3410-3600KГС/М2, ПРИВЕДЕHHОЙ ТОЛЩИHОЙ ДО12СМ, ДЛИHОЙ ОТ3ДО6,6М, ШИРИHОЙ ОТ1,4ДО3М, ВЕСОМ ДО5Т ПР 06-08 П-10446 | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 12128580 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 12145874 | 12145873 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 1 | 2 | 12145874 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 12145875 | 12145873 | 1449664 | 1448517 | 1 | 1448517 | 2 | 712 | ПРО4ИЕ МАШИHЫ | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2 | 12145875 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145877 | 12145876 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 2 | 12145877 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145878 | 12145876 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 2 | 12145878 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145879 | 12145876 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 2 | 12145879 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145880 | 12145876 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 2 | 12145880 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145881 | 12145876 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 2 | 12145881 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145882 | 12145876 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1 | 2 | 12145882 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145883 | 12145876 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 1 | 2 | 12145883 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145884 | 12145876 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 1 | 2 | 12145884 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145885 | 12145876 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 2 | 12145885 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145886 | 12145876 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1 | 2 | 12145886 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145887 | 12145876 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1 | 2 | 12145887 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145888 | 12145876 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 2 | 12145888 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145889 | 12145876 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1 | 2 | 12145889 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145890 | 12145876 | 1449403 | 1448517 | 1 | 1448517 | 2 | 557 | ЛЕБЕДKИ ЭЛЕKТРИ4ЕСKИЕ РЕВЕРСИВHЫЕ 5Т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.01 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 12145890 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145891 | 12145876 | 1449403 | 1448517 | 1 | 1448517 | 2 | 557 | ЛЕБЕДKИ ЭЛЕKТРИ4ЕСKИЕ РЕВЕРСИВHЫЕ 5Т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.01 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 12145891 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145892 | 12145876 | 1449403 | 1448517 | 1 | 1448517 | 2 | 557 | ЛЕБЕДKИ ЭЛЕKТРИ4ЕСKИЕ РЕВЕРСИВHЫЕ 5Т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.04 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 2 | 12145892 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145893 | 12145876 | 1449403 | 1448517 | 1 | 1448517 | 2 | 557 | ЛЕБЕДKИ ЭЛЕKТРИ4ЕСKИЕ РЕВЕРСИВHЫЕ 5Т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.05 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 12145893 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145894 | 12145876 | 1449664 | 1448517 | 1 | 1448517 | 2 | 712 | ПРО4ИЕ МАШИHЫ | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 2 | 12145894 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## EtalonRes
24 | 12133039 | 12133038 | 1448519 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 2 | ШЕФМОHТАЖ | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | -1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1.11 | 2 | 12133039 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 12128442 | 12128441 | 1448519 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 2 | ШЕФМОHТАЖ | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | -0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0.75 | 2 | 12128442 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 12128444 | 12128443 | 1448519 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 2 | ШЕФМОHТАЖ | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | -1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1.98 | 2 | 12128444 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 12128445 | 12128443 | 1451300 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2165 | ВОДА | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.025 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.025 | 2 | 12128445 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 12128446 | 12128443 | 1451633 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2353 | ИЗВЕСТЬ HЕГАШЕHАЯ | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0005 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0005 | 2 | 12128446 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 12128447 | 12128443 | 1452478 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2801 | ПЕСОK | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.0074 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0074 | 2 | 12128447 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 12128448 | 12128443 | 1453349 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 3268 | ЦЕМЕHТ 200 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 | 2 | 12128448 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 12128449 | 12128443 | 1491615 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 70003 | СТОИМОСТЬ 1М2ПЛИТ ПЕРЕKРЫТИЙ МHОГОЭТАЖHЫХ ПРОМЗДАHИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОHА, РЕБРИСТЫХ С РАС4ЕТHОЙ HАГРУЗKОЙ HА РЕБРО1460-2370KГС/М, HА ПОЛKУ1610-2245KГС/М2, ПРИВЕДЕHHОЙ ТОЛЩИHОЙ ДО 12СМ ДЛИHОЙ ОТ 3ДО6,6М, ШИРИHОЙ ОТ1,4ДО3М, ВЕСОМ ДО5Т ПР 06-08 П-10443 | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.012 | 2 | 12128449 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 12128450 | 12128443 | 1458170 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 8233 | РАСТВОР KЛАДО4HЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕHТHО-ИЗВЕСТKОВЫЙ М75 | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.007 | 2 | 12128450 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 12128516 | 12128515 | 1448519 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 2 | ШЕФМОHТАЖ | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | -2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2.92 | 2 | 12128516 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 12128517 | 12128515 | 1451300 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2165 | ВОДА | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 2 | 12128517 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 12128518 | 12128515 | 1451633 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2353 | ИЗВЕСТЬ HЕГАШЕHАЯ | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.018 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.018 | 2 | 12128518 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 12128519 | 12128515 | 1452478 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2801 | ПЕСОK | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.1 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 12128519 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 12128520 | 12128515 | 1453349 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 3268 | ЦЕМЕHТ 200 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.028 | 2 | 12128520 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 12128522 | 12128521 | 1448519 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 2 | ШЕФМОHТАЖ | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | -4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4.88 | 2 | 12128522 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 12128523 | 12128521 | 1451300 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2165 | ВОДА | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.035 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.035 | 2 | 12128523 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 12128524 | 12128521 | 1451633 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2353 | ИЗВЕСТЬ HЕГАШЕHАЯ | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.01 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 12128524 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 12128525 | 12128521 | 1472943 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 80927 | ПЛИТЫ ДРЕВЕСHОВОЛОKHИСТЫЕ, ПДВ, ТОЛЩИHОЙ 12 ММ, ИЗОЛЯЦИОHHЫЕ, БИОСТОЙKИЕ | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0.015 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.015 | 2 | 12128525 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12128530 | 12128529 | 1448519 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 2 | ШЕФМОHТАЖ | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | -11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11.45 | 2 | 12128530 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12128531 | 12128529 | 1463810 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 15106 | БЕЛИЛА СВИHЦОВЫЕ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.74 | 2 | 12128531 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12128532 | 12128529 | 1451263 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2146 | ВЕТОШЬ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.081 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.081 | 2 | 12128532 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12128533 | 12128529 | 1451694 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2390 | KРАСKИ СУХИЕ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.11 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 2 | 12128533 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12128534 | 12128529 | 1451996 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2543 | KРАСKА ПЕРХЛОРВИHИЛОВАЯ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 3.5 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 2 | 12128534 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12128535 | 12128529 | 1452211 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2653 | KЛЕЙ МАЛЯРHЫЙ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.017 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.017 | 2 | 12128535 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12128536 | 12128529 | 1452280 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2691 | МЕЛ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 4.11 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.11 | 2 | 12128536 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12128537 | 12128529 | 1452305 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2705 | МЫЛО | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.042 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.042 | 2 | 12128537 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12128538 | 12128529 | 1452387 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2751 | ОЛИФА | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 2.89 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.89 | 2 | 12128538 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12128539 | 12128529 | 1452417 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2768 | ПЕМЗА | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.088 | 2 | 12128539 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12128540 | 12128529 | 1452904 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 3026 | СИKKАТИВ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.06 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.06 | 2 | 12128540 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12128541 | 12128529 | 1452954 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 3051 | СKИПИДАР | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.18 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 2 | 12128541 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12128542 | 12128529 | 1491621 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 70006 | СТОИМОСТЬ 1М2 ПЛИТ ПЕРЕKРЫТИЙ МHОГОЭТАЖHЫХ ПРОМЗДАHИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОHА, РЕБРИСТЫХ С РАС4ЕТHОЙ HАГРУЗKОЙ HА РЕБРО 3500-3790KГС/М, HА ПОЛKУ 3410-3600KГС/М2, ПРИВЕДЕHHОЙ ТОЛЩИHОЙ ДО12СМ, ДЛИHОЙ ОТ3ДО6,6М, ШИРИHОЙ ОТ1,4ДО3М, ВЕСОМ ДО5Т ПР 06-08 П-10446 | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 12128542 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 12128544 | 12128543 | 1448519 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 2 | ШЕФМОHТАЖ | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | -11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11.76 | 2 | 12128544 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 12128545 | 12128543 | 1463810 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 15106 | БЕЛИЛА СВИHЦОВЫЕ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 2 | 12128545 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 12128546 | 12128543 | 1451263 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2146 | ВЕТОШЬ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.108 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.108 | 2 | 12128546 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 12128547 | 12128543 | 1451694 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2390 | KРАСKИ СУХИЕ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16 | 2 | 12128547 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 12128548 | 12128543 | 1451996 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2543 | KРАСKА ПЕРХЛОРВИHИЛОВАЯ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 3.5 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 2 | 12128548 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 12128549 | 12128543 | 1452211 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2653 | KЛЕЙ МАЛЯРHЫЙ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.014 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.014 | 2 | 12128549 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 12128550 | 12128543 | 1452280 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2691 | МЕЛ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 2.7 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.7 | 2 | 12128550 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 12128551 | 12128543 | 1452305 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2705 | МЫЛО | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.031 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.031 | 2 | 12128551 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 12128552 | 12128543 | 1452387 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2751 | ОЛИФА | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 2.43 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.43 | 2 | 12128552 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 12128553 | 12128543 | 1452417 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2768 | ПЕМЗА | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.112 | 2 | 12128553 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 12128554 | 12128543 | 1452904 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 3026 | СИKKАТИВ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.04 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.04 | 2 | 12128554 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 12128555 | 12128543 | 1452954 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 3051 | СKИПИДАР | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.12 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12 | 2 | 12128555 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 12128556 | 12128543 | 1491621 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 70006 | СТОИМОСТЬ 1М2 ПЛИТ ПЕРЕKРЫТИЙ МHОГОЭТАЖHЫХ ПРОМЗДАHИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОHА, РЕБРИСТЫХ С РАС4ЕТHОЙ HАГРУЗKОЙ HА РЕБРО 3500-3790KГС/М, HА ПОЛKУ 3410-3600KГС/М2, ПРИВЕДЕHHОЙ ТОЛЩИHОЙ ДО12СМ, ДЛИHОЙ ОТ3ДО6,6М, ШИРИHОЙ ОТ1,4ДО3М, ВЕСОМ ДО5Т ПР 06-08 П-10446 | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 12128556 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12128568 | 12128567 | 1448519 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 2 | ШЕФМОHТАЖ | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | -8.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8.47 | 2 | 12128568 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12128569 | 12128567 | 1463810 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 15106 | БЕЛИЛА СВИHЦОВЫЕ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.66 | 2 | 12128569 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12128570 | 12128567 | 1451263 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2146 | ВЕТОШЬ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.081 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.081 | 2 | 12128570 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12128571 | 12128567 | 1451694 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2390 | KРАСKИ СУХИЕ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 12128571 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12128572 | 12128567 | 1451996 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2543 | KРАСKА ПЕРХЛОРВИHИЛОВАЯ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 3.5 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 2 | 12128572 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12128573 | 12128567 | 1452211 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2653 | KЛЕЙ МАЛЯРHЫЙ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.017 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.017 | 2 | 12128573 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12128574 | 12128567 | 1452280 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2691 | МЕЛ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 4.01 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.01 | 2 | 12128574 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12128575 | 12128567 | 1452305 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2705 | МЫЛО | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.022 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.022 | 2 | 12128575 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12128576 | 12128567 | 1452387 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2751 | ОЛИФА | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 2.5 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 2 | 12128576 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12128577 | 12128567 | 1452417 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 2768 | ПЕМЗА | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.052 | 2 | 12128577 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12128578 | 12128567 | 1452904 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 3026 | СИKKАТИВ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.06 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.06 | 2 | 12128578 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12128579 | 12128567 | 1452954 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 3051 | СKИПИДАР | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.18 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 2 | 12128579 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 12128580 | 12128567 | 1491621 | 1448517 | 1 | 1448517 | 3 | 70006 | СТОИМОСТЬ 1М2 ПЛИТ ПЕРЕKРЫТИЙ МHОГОЭТАЖHЫХ ПРОМЗДАHИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОHА, РЕБРИСТЫХ С РАС4ЕТHОЙ HАГРУЗKОЙ HА РЕБРО 3500-3790KГС/М, HА ПОЛKУ 3410-3600KГС/М2, ПРИВЕДЕHHОЙ ТОЛЩИHОЙ ДО12СМ, ДЛИHОЙ ОТ3ДО6,6М, ШИРИHОЙ ОТ1,4ДО3М, ВЕСОМ ДО5Т ПР 06-08 П-10446 | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 12128580 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 12145874 | 12145873 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.38 | 2 | 12145874 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 12145875 | 12145873 | 1449664 | 1448517 | 1 | 1448517 | 2 | 712 | ПРО4ИЕ МАШИHЫ | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 2 | 12145875 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145877 | 12145876 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 2 | 12145877 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145878 | 12145876 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 2 | 12145878 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145879 | 12145876 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01 | 2 | 12145879 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145880 | 12145876 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 2 | 12145880 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145881 | 12145876 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 2 | 12145881 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145882 | 12145876 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 2 | 12145882 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145883 | 12145876 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.64 | 2 | 12145883 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145884 | 12145876 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.165 | 2 | 12145884 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145885 | 12145876 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 2 | 12145885 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145886 | 12145876 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 2 | 12145886 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145887 | 12145876 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 2 | 12145887 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145888 | 12145876 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 2 | 12145888 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145889 | 12145876 | 1448518 | 1448517 | 1 | 1448517 | 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 12145889 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145890 | 12145876 | 1449403 | 1448517 | 1 | 1448517 | 2 | 557 | ЛЕБЕДKИ ЭЛЕKТРИ4ЕСKИЕ РЕВЕРСИВHЫЕ 5Т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.01 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 12145890 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145891 | 12145876 | 1449403 | 1448517 | 1 | 1448517 | 2 | 557 | ЛЕБЕДKИ ЭЛЕKТРИ4ЕСKИЕ РЕВЕРСИВHЫЕ 5Т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.01 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 12145891 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145892 | 12145876 | 1449403 | 1448517 | 1 | 1448517 | 2 | 557 | ЛЕБЕДKИ ЭЛЕKТРИ4ЕСKИЕ РЕВЕРСИВHЫЕ 5Т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.04 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.04 | 2 | 12145892 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145893 | 12145876 | 1449403 | 1448517 | 1 | 1448517 | 2 | 557 | ЛЕБЕДKИ ЭЛЕKТРИ4ЕСKИЕ РЕВЕРСИВHЫЕ 5Т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.05 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 2 | 12145893 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 12145894 | 12145876 | 1449664 | 1448517 | 1 | 1448517 | 2 | 712 | ПРО4ИЕ МАШИHЫ | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 2 | 12145894 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0